## Feuil1
Projet : JADE - Justice Algorithmique des Élections
Diagramme de gantt
Membre du groupe : Djennad Mahdi, RABEHI Milhane
Date du début du projet : | 2025-12-08
Date de fin du projet : | 2026-06-15
Tâche |  | Effectif | Temps effectué (h)/ Milhane | Temps effectué (h)/ MAHDI | Début | Fin | 2025-12-08 | 2025-12-20 | 2026-01-05 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-03-09 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-06-15
Base de données relationnelle JADE |  |  | 110 | 55 | 2025-12-08 | 2026-01-20 | bar: 2025-12-08 to 2026-01-20
Analyse du schéma relationnel existant (UGA/IDEX) |  | Milhane, Mahdi | 15 | 15 | 2025-12-08 | 2025-12-20 | bar: 2025-12-08 to 2025-12-20
Modélisation des tables pour les "Abstracts" |  | Milhane | 45 | 10 | 2025-12-20 | 2026-01-05 | bar: 2025-12-20 to 2026-01-05
Création du script SQL (Tables/Index) |  | Milhane, Mahdi | 30 | 20 | 2026-01-05 | 2026-01-15 | bar: 2026-01-05 to 2026-01-20
Optimisation de la base pour le texte |  | Milhane | 20 | 10 | 2026-01-10 | 2026-01-20 | bar: 2026-01-05 to 2026-01-20
Automatisation Python & Parsing |  |  | 85 | 145 | 2026-01-21 | 2026-04-20 | bar: 2026-01-20 to 2026-04-20
Script de récupération des abstracts |  | Mahdi | 10 | 30 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | bar: 2026-01-20 to 2026-02-10
Développement du parser (Regex/Text) |  | Mahdi, Milhane | 35 | 75 | 2026-02-11 | 2026-03-25 | bar: 2026-02-10 to 2026-03-25
Script de nettoyage des données |  | Mahdi | 15 | 15 | 2026-03-26 | 2026-04-10 | bar: 2026-03-25 to 2026-04-10
Module d'insertion SQL automatique |  | Mahdi, Milhane | 25 | 25 | 2026-04-11 | 2026-04-20 | bar: 2026-04-10 to 2026-04-20
Test de qualité des données |  |  | 25 | 35 | 2026-04-21 | 2026-05-20 | bar: 2026-04-20 to 2026-05-20
Tests d'intégrité (Double saisie/Script) |  | Mahdi, Milhane | 15 | 25 | 2026-04-21 | 2026-05-10 | bar: 2026-04-20 to 2026-05-11
Debugging et robustesse du code |  | Mahdi | 10 | 10 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | bar: 2026-05-11 to 2026-05-20
Livrables techniques |  |  | 50 | 35 | 2026-05-21 | 2026-06-15 | bar: 2026-05-20 to 2026-06-15
Documentation technique du code Git |  | Mahdi, Milhane | 10 | 20 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | bar: 2026-05-20 to 2026-06-01
Rapport final (Cahier des charges final) |  | Milhane | 35 | 10 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-10
Support de soutenance (Oral) |  | Milhane, Mahdi | 5 | 5 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | bar: 2026-06-10 to 2026-06-15
|  |  | 270 | 270
Jalon : Soutenance intermédiaire
Jalon : Soutenance Finale